## Sheet1
PLANNING / FR-INTER |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  |  | 2026-03-01
Titre | Début | Fin | Durée | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11
des tâches |  |  | en jours | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Analyse & Conception | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0.5
Maquette & validation | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1
Développement | 2026-02-27 | 2026-03-05 | 5
Tests & mise en ligne | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1
TEMPS TOTAL | 7,5 jours
Estimation temps & coût du site (Devis client)
Temps en heures total estimé : 50 heures
Le temps réel de production (analyse, conception, développement et tests) est estimé à environ 50 heures.
Devis détaillé
Prestation | Prix
Analyse des besoins | 350
Conception graphique | 700
Développement (6 pages + Formulaire sécurisé) | 1400
Intégration portfolio réalisations | 350
Tests & mise en ligne | 200
Total HT : 3 000 €
Taux horaire : 3 000 € ÷ 50h = 60 € / heure